## Sheet1
政府采购项目重要时间节点及注意事项
序号 | 工作内容 | 时间节点 |  | 政策要求 | 政策依据 | 备注
1 | 编制政府采购预算 | 采购活动开展前 |  | 按照“先预算、后计划、再采购”的工作程序开展采购相关工作 | 《关于加强贵州省省级政府采购预算资金管理的意见》(黔财编[2022]6号)
2 | 开展需求调查时间 | 申报政府采购计划之前 |  | 采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 | 《关于印发政府采购需求管理办法的通知》(财库[2021]22号)
3 | 意向公开 | 采购活动开始前30日发布 |  | 集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务应当公开采购意向 | 《贵州省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（黔财采[2020]38号）
4 | 申报政府采购计划 | 一般采购意向公告期满后申报 |  | 集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务应当在贵州省政府采购网上申报采购计划
5 | 采购进口产品的审核时间 | 发布招标公告之前 |  | 未获得财政部门部门批准前，不得擅自发布公告 | 《财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法的通知》（财库[2007]119号
6 | 项目预算公开时间 | 在采购文件中公开 |  | 项目预算≥最高限价
7 | 需求公示时间 | 2个工作日 |  | 在采购公告发布前，应当将采购需求在贵州省政府采购网进行公示，公示内容主要包括资格条件、预算金额、实质性响应条款、无效投标情形、技术参数或服务标准、商务条款、评分办法等，公示期2个工作日。 | 《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号） 《财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》（财库〔2017〕86号） 《关于进一步规范政府采购相关工作的通知》（黔财采[2018]2号）
8 | 采购公告期限（同报名时间 /同文件发出之日起至提交首次响应文件截止之日止时间） | 资格预审 | 不少于5个工作日 | 资格预审适用于任何采购方式 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）
|  | 公开招标 | 不少于5个工作日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）
|  | 邀请招标 | 不少于5个工作日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）
|  | 竞争性谈判 | 不少于3个工作日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
|  | 竞争性磋商 | 不少于5个工作日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算，从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。 | 财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库[2014]214号）
|  | 询价 | 不少于3个工作日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
|  | 单一来源 | 不少于5个工作日 | 达到公开招标数额的货物、服务项目，拟采用单一来源采购方式的，报财政部门批准之前应当发布单一来源论证结果公示，公示期不得少于5个工作日 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
|  | 框架协议 | 不少于5个工作日 | 参照公开招标时间节点 | 《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号)
9 | 现场踏勘 | 开标前 |  | 根据项目情况确定是否组织踏勘 | 《中华人民共和国招标投标法》(主席令第86号)
10 | 采购时间澄清或修改时间 | 资格预审 | 投标截止时间至少15日前 | 不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
|  | 公开招标 | 投标截止时间至少15日前 | 不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
|  | 邀请招标 | 投标截止时间至少15日前 | 不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
|  | 竞争性谈判 | 提交首次响应文件截止之日3个工作日前 | 不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
|  | 竞争性磋商 | 提交首次响应文件截止时间至少5日前 | 不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间 | 财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库[2014]214号）
|  | 询价 | 提交响应文件截止之日3个工作日前 | 不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
|  | 单一来源 | 未明确规定 | 以采购文件规定时间为准 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
|  | 框架协议 | 未明确规定 | 以征集文件规定时间为准 | 《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号)
11 | 投标保证金收取时间 | 等于开标时间 |  | 投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
12 | 投标保证金有效期限 | ≥投标有效期 |  |  | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第698号)
13 | 投标有效期 | 一般为开标之日起60日、90日、120日 |  | 招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第698号) | 政策法规未明确具体时限
14 | 开标时间 | 资格预审 | 不少于5个工作日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算，第5个工作日报名截止，可在第6个工作日开标。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
|  | 公开招标 | 不少于20日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算，可在第21日开标 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号)
|  | 邀请招标 | 不少于20日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算，可在第21日开标 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号)
|  | 竞争性谈判 | 不少于3个工作日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算，第3个工作日报名截止，可在第4个工作日开标。 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
|  | 竞争性磋商 | 不少于10日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算，可在第11日开标。 | 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）
|  | 询价 | 不少于3个工作日 | 公告发布当日不算，从公告发布后第1个工作日开始计算，第3个工作日报名截止，可在第4个工作日开标。 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
|  | 单一来源 | 未明确规定 | 以采购文件规定时间为准 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
|  | 框架协议 | 未明确规定 | 以征集文件规定时间为准 | 《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号)
15 | 确定采购人代表 | 开标前1个工作日 |  | 采购人代表参加项目评标依据相关政策法规，确定采购人代表时间未明确规定 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号) 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号） 《政府采购评审专家管理办法》财库[2016]198号 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
16 | 评标专家抽取时间 | 开标当日开标前抽取 |  | 评标专家的抽取时间通常应在评审活动开始前的2个工作日内进行，实际操作中一般在开标前24至48小时内完成。 | 《政府采购评审专家管理办法》(财库[2016]198号)
17 | 评标时间 | 应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行 |  | 一般应在开标当日完成评审。 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
18 | 评标报告递交时间 | 代理机构在评标结束之日起2个工作日内送交采购人 |  |  | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
19 | 确定中标人时间 | 采购人收到评标报告之日起5个工作日内确认中标人 |  | 在评审报告推荐的候选人中确定第一中标候选人为中标人。 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
20 | 中标结果公告发布时间 | 自中标人确定之日起2个工作日内 |  | 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号） 《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》(财库[2015]135号)
21 | 中标通知书发出时间 | 与中标结果公告同日发出 |  | 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
22 | 中标结果公告期限 | 1个工作日 |  | 中标公告期限为1个工作日。 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
23 | 履约保证金递交时间 | 领取中标通知书之后，签订政府采购合同之前递交 |  | 不得强制以现金形式缴纳。履约保证金一般不得超过中标合同金额的‌10% | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号) | 以采购人采购文件及采购合同约定时间递交
24 | 政府采购合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订 |  | 注意是发出之日，即中标通知书落款时间，不是供应商实际收到的时间。 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号)
25 | 政府采购合同公告时间 | 合同签订之日起2个工作日内公告 |  | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
26 | 投标保证金的退还时间 | 政府采购合同签订之日起5个工作日内退还 |  | 中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号) 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
27 | 采购项目验收公告时间 | 验收结束之日起3个工作日内 |  | 于验收结束之日起3个工作日内，将验收双方共同签署的验收报告在贵州省政府采购网进行公告。 | 《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号) 《财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》(财库[2017]86号) 《关于进一步规范政府采购相关工作的通知》（黔财采[2018]2号）
28 | 采购合同备案时间 | 合同签订之日起7个工作日内 |  | 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号) 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
29 | 采购文件的保存期限 | 从采购结束之日起不少于 15 年 |  | 采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号)
30 | 采购资金按照政府采购合同规定的时间支付 | 按照政府采购合同规定的时间支付 |  | 采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
31 | 回避事项时间要求 | 参加采购活动前3年内 |  | 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避： （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系； （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事； （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
32 | 达到公开招标数额标准要采用非招标采购方式的审批时间要求 | 采购活动开始前 |  | 达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
33 | 询问答复时间 | 3个工作日内答复 |  | 采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
34 | 质疑提起时限 | 供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出书面质疑 |  | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号) 《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号
35 | 质疑答复时间 | 收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复 |  | 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号) 《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号
36 | 提起投诉时限 | 答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉 |  | 质疑供应商对答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号) 《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号
37 | 对投诉书审核时限 | 财政部门收到投诉书后5个工作日内进行审查 |  | 财政部门收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理： （一）投诉书内容不符合本办法第十八条规定的，应当在收到投诉书5个工作日内一次性书面通知投诉人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理。 （二）投诉不符合本办法第十九条规定条件的，应当在3个工作日内书面告知投诉人不予受理，并说明理由。 （三）投诉不属于本部门管辖的，应当在3个工作日内书面告知投诉人向有管辖权的部门提起投诉。 （四）投诉符合本办法第十八条、第十九条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并在收到投诉后8个工作日内向被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人发出投诉答复通知书及投诉书副本。 | 《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号
38 | 被投诉人及与相关供应商提供材料时限 | 收到投诉书副本之日起5个工作日内 |  | 被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人应当在收到投诉答复通知书及投诉书副本之日起5个工作日内，以书面形式向财政部门作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。 | 《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号
39 | 处理投诉期间暂停采购活动时限 | 暂停时间最长不得超过 30日 |  | 财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号) 《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号
40 | 作出投诉处理决定时限 | 财政部门应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定 |  | 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。 | 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号) 《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号
41 | 不计算在投诉处理期内的时间 | 财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。 |  |  | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
42 | 投诉处理决定公告时限 | 投诉处理决定应当自完成并履行有关报审程序后5个工作日内公告 |  | 财政部门对投诉事项作出的处理决定，应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。 财政部门应当将投诉处理决定书送达投诉人和与投诉事项有关的当事人，并及时将投诉处理结果在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号) 《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号 《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》(财库[2015]135号)